# รายงานการติดตามประเมินผล

# แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  1

# (ระหว่างตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

# องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

# อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ซึ่งการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2561  รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม  2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร เป็นการสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาได้กำหนดไว้  รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ประจำปีงบประมาณ   2561 รอบที่ 1  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน        ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีต่อไป  การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในภารกิจเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เมษายน  2561

สารบัญ

เรื่อง												      หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ											1

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล							1

2. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล					1

3. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล						2

ส่วนที่  2  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			3

. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)							5

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 )			6

4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561					7

5. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561						8

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	8

7. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561						9

8. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			    	         14

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				         15

รายงานวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการฯ					         16

ภาคผนวก 											         19

ส่วนที่  1

บทนำของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น   กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ   ทั้งนี้การประเมินผลถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได้   โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม   เพื่อให้ทราบถึงการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ    เอกสารที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี , แผนการดำเนินงาน,ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  , โครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ   โดยผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.  นายสานิตย์  พิณวานิช		ผู้ทรงคุณวุฒิ		        	       ประธานกรรมการ

2.  นายอนันทศักดิ์  วัฒนชัย 		สมาชิกสภา อบต.		        กรรมการ

3.  นายสำราญ  พรหมสถิตย์		สมาชิกสภา อบต.		        กรรมการ

4.  นายวิชัย  อรุณโชติ			สมาชิกสภา อบต.		        กรรมการ

5.  นายสาเร  กิ้มซิ้ว			ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		        กรรมการ

6.  นางสุพรรณี  มีผลกิจ		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		        กรรมการ

7.  นายสุทิน  ศิลปะสุวรรณ		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	        กรรมการ

8.  นายวรวิทย์  ศรีสุพล		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	        กรรมการ

9.  นางนปภสร  สุวรรณมณี		ผู้อำนวยการกองคลัง		        กรรมการ

10. นายบุญเจือ  น้อยกำเนิด		ผู้ทรงคุณวุฒิ			        กรรมการ

11. นางสิริวรรณ  ช่วยบำรุง		หัวหน้าสำนักปลัด 		        กรรมการและเลขานุการ

ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา   ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยกำหนดให้มีการติดตามในเชิงปริมาณที่วัดผลออกมาเป็นตัวเลข  เทียบสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจริงประจำปี   และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี    ซึ่งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้จะทำการติดตามการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใน รอบปี  พ.ศ.  2561  จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นหลัก  รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

การติดตามประเมินผลแผนจะใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-plan) มาเป็นรูปแบบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบที่  1 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา  ดังนี้

1.  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

“โครงสร้างพื้นฐานดี  คุณภาพชีวิตเด่น  เน้นงานบริการ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”

นิยาม

โครงสร้างพื้นฐานดี  หมายถึง  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม/ขนส่งสะดวกให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดี ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  บริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

คุณภาพชีวิตเด่น  หมายถึง  สร้างสังคมเป็นธรรมให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับบริการทางสาธารณสุข  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ป้องกัน/ให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น บริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จักวิธีการทดแทน ส่งเสริมอาชีพ/การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น

เน้นงานบริการ  หมายถึง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ความสามารถในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะดวก        การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการบริหารงานโดยยึดหลัก     ธรรมาภิบาล

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  หมายถึง  การสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีอันดีของท้องถิ่น  อาทิ   งานประเพณีแห่พระแข่งเรือหลังสวน  งานแข่งเรือไม้โตนด  งานประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีสงกรานต์/รดน้ำผู้สูงอายุ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เป็นต้น  ทั้งนี้รวมทั้งการการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะแลการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้สามารถรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก/เยาวชน

2.2  ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-แผนงานเคหะและชุมชน

-แผนงานการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

-แผนงานรักษาความสงบภายใน

-แผนงานสาธารณสุข

-แผนงานเคหะและชุมชน

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-แผนงานงบกลาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

-แผนงานเคหะและชุมชุมชน

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-แผนงานการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

-แผนงานบริหารทั่วไป

-แผนงานเคหะและชุมชน

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-แผนงานการศึกษา

-แผนงานเคหะและชุมชน

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2.3  เป้าประสงค์

1.  พัฒนาการคมนาคม/ขนส่งให้มีความสะดวก  ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

2.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ

3.  พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

4.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.  ประชาชนมีอาชีพ  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร  การเกษตรมีคุณภาพบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ควบคู่การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  การบริหารจัดการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรท้องถิ่นมีศักยภาพ  ระบบการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว  มีแผนพัฒนาทุกระดับ  ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

8.  ประชาชนมีการศึกษา/มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9. ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีและภูมิปัญญาให้อยู่คู่ท้องถิ่น

2.4  กลยุทธ์

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1. พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

2. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3. บูรณการและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.  ส่งเสริมการเล่นกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข

3.  สร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความปลอดภัย

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1.  สนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน

กลยุทธ์

1.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ปรับปรุงระบบการให้บริการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

2.  ส่งเสริมการจัดทำแผนทุกระดับ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ควบคู่การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2.  ทำนุบำรุงศาสนา  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. รายงานผลการดำเนินงาน  รอบที่ 1

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		  ไตรมาสที่  2  (มกราคม-มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน-มิถุนายน)		  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 47 | 31,098,000 | 45 | 30,241,000 | 42 | 26,970,000 | 42 | 27,961,000 | 176 | 116,270,000 |
| 1.2 แผนงานการเกษตร | 3 | 800,000 | 3 | 800,000 | 3 | 800,000 | 3 | 800,000 | 12 | 3,200,000 |
| รวม | 50 | 31,898,000 | 48 | 31,041,000 | 45 | 27,770,000 | 45 | 28,761,000 | 188 | 119,470,000 |
| 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 750,000 | 6 | 750,000 | 6 | 750,000 | 6 | 750,000 | 24 | 3,000,000 |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 300,000 | 3 | 300,000 | 3 | 300,000 | 3 | 300,000 | 12 | 1,200,000 |
| 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 4 | 1,200,000 |
| 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 75,000 | 3 | 75,000 | 3 | 75,000 | 3 | 75,000 | 12 | 300,000 |
| 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 4 | 800,000 |
| 2.6 แผนงานงบกลาง | 4 | 10,951,200 | 4 | 10,951,200 | 4 | 10,951,200 | 4 | 10,951,200 | 16 | 43,804,800 |
| รวม | 18 | 12,576,200 | 18 | 12,576,200 | 18 | 12,576,200 | 18 | 12,576,200 | 72 | 50,304,800 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 7,400,000 | 2 | 400,000 | 2 | 400,000 | 2 | 400,000 | 10 | 5,800,000 |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 420,000 | 4 | 420,000 | 4 | 420,000 | 4 | 420,000 | 16 | 1,680,000 |
| 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 4 | 1,200,000 |
| 3.4 แผนงานการเกษตร | 6 | 150,000 | 5 | 100,000 | 5 | 100,000 | 5 | 100,000 | 21 | 450,000 |
| รวม | 15 | 8,270,000 | 12 | 1,220,000 | 12 | 1,220,000 | 12 | 1,220,000 | 51 | 9,130,000 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 7 | 1,956,000 | 4 | 306,000 | 4 | 306,000 | 4 | 306,000 | 19 | 2,874,000 |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 1,300,000 | 3 | 550,000 | 3 | 550,000 | 3 | 550,000 | 13 | 2,950,000 |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 130,000 | 1 | 130,000 | 1 | 130,000 | 1 | 130,000 | 4 | 520,000 |
| รวม | 12 | 3,386,000 | 8 | 986,000 | 8 | 986,000 | 8 | 986,000 | 36 | 6,344,000 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5.1 แผนงานการศึกษา | 9 | 4,518,163 | 9 | 4,518,163 | 9 | 4,518,163 | 4 | 4,518,163 | 31 | 18,072,652 |
| 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 5,700,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 7 | 6,300,000 |
| 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 840,000 | 9 | 840,000 | 9 | 840,000 | 9 | 840,000 | 36 | 3,360,000 |
| รวม | 22 | 11,058,163 | 19 | 5,558,163 | 19 | 5,558,163 | 14 | 5,558,163 | 74 | 27,732,652 |
| รวมทั้งสิ้น | 117 | 67,188,363 | 105 | 51,381,363 | 102 | 48,110,363 | 97 | 49,101,363 | 421 | 212,981,452 |

4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

4.1  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปี  2561  รอบที่  1  ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ฉ.1 |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่มีดำเนินการเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แบบ ผ.01 | แบบ ผ.02 | แบบ ผ.01 | แบบ ผ.02 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 50 | 2 | 58 | 4 | 114 | 55.61 | - | 0.00 | 4 | 1.95 | 110 | 53.66 |
| 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 18 | - | 2 | - | 20 | 9.76 | 1 | 0.49 | 5 | 2.44 | 14 | 6.83 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | 15 | 4 | 3 | - | 22 | 10.73 | - | 0.00 | - | 0.00 | 22 | 10.73 |
| 4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | 12 | - | 6 | - | 18 | 8.78 | - | 0.00 | - | 0.00 | 18 | 8.78 |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 22 | 6 | 2 | 1 | 31 | 15.12 | 4 | 1.95 | 3 | 1.46 | 24 | 11.71 |
| รวม | 117 | 12 | 71 | 5 | 205 | 100.00 | 5 | 2.44 | 12 | 5.85 | 188 | 91.71 |

หมายเหตุ : แบบ ผ.01  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

แบบ ผ.02  สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01,ผ0.2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

| ยุทธศาสตร์ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน | ที่ได้ปฏิบัติจริงประจำปี | ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน | ที่ได้เบิกจ่าย (ต.ค.60-มี.ค.61) |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 114 | 12 | - | 4,925,772 | - |
| 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 20 | 9 | 1 | 11,451,790 | 5,478,226 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | 22 | - | - | - | - |
| 4. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน | 18 | 2 | - | 330,000 | - |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 31 | 10 | 4 | 4,183,657 | 2,012,585 |
| รวม | 205 | 33 | 5 | 20,891,219 | 7,490,811 |

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

รอบที่  1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม  2561)

| ที่ |  | ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ โครงการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่ตั้งไว้ | การเบิกจ่าย | เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. |  | 388,800 | - | - |  | วงเงินตามสัญญา388,000 บาท (6 มี.ค.-4 พ.ค.61) |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. |  | 388,800 | - | - |  | วงเงินตามสัญญา388,800 บาท (14 มี.ค.-12 พ.ค.61) |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. |  | 388,800 | - | - | - |  |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.ร.บ้านดอน ตาผล หมู่ที่ 6 กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. |  | 478,000 | - | - |  | วงเงินตามสัญญา478,000 บาท (27 ก.พ.-27 เม.ย.61) |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสามเหว หมู่ที่ 13 กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. |  | 483,500 | - | - | - |  |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสาวงาม 1 หมู่ที่ 11 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. |  | 416,000 | - | - | - |  |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสาวน้อย หมู่ที่ 8 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. |  | 388,800 | - | - | - |  |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสูบน้ำ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. |  | 286,000 | - | - | - |  |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยมัด หมู่ที่ 12 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. |  | 388,800 | - | - | - |  |
| 10 | ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายดอนเกาะ หมู่ที่ 9 ขนาด 1.8x1.8 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 ม. |  | 430,000 | - | - |  | วงเงินตามสัญญา 430,000 บาท (26 ก.พ.-26 พ.ค.61) |
| 11 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ระยะทาง 400 ม. |  | 431,681 | - | - | - |  |
| 12 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ระยะทาง 400 ม. |  | 456,591 | - | - | - |  |
| รวม 12 โครงการ |  |  | 4,925,772 | - | - | - |  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ โครงการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ตั้งไว้ | การเบิกจ่าย | เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์) | 42,000 | 21,000 | - |  | ตั้งไว้ 30,000 บ. โอนเพิ่ม 12,000 บ. |
| 2 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 200,000 | 3,750 | - |  |  |
| 3 | ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร อปพร. | 250,000 | - | - | - |  |
| 4 | ป้องกันและควบคุมโรค(โรคพิษสุนัขบ้า) | 15,300 | - | - | - |  |
| 5 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 148,090 | - | - | - |  |
| 6 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,205,200 | 4,669,800 | - |  |  |
| 7 | จ่ายเบี้ยความพิการ | 1,363,200 | 616,000 | - |  |  |
| 8 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 24,000 | - |  |  |
| 9 | จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา (สปสช.) | 180,000 | 143,676 |  | - |  |
| รวม 9 โครงการ |  | 11,451,790 | 5,478,226 |  |  |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
|  | -ไม่มีผลการดำเนินงาน- | - | - | - | - |  |
| รวม 0 โครงการ |  | - | - | - |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - |  |
| 2 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000 | - | - | - |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 330,000 | - | - | - |  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ โครงการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ตั้งไว้ | การเบิกจ่าย | เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 65,000 | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับประถมวัย (โรงเรียนบ้านหนองปลา) | 113,160 | 84,870 |  | - |  |
| 3 | จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด | 113,820 | 7,200 |  | - |  |
| 4 | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 20,000 | 14,500 |  | - |  |
| 5 | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 41,000 | - | - | - |  |
| 6 | จัดส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือยาว อ.หลังสวน | 60,000 | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.นาขา (วัดดอนวาส/บ้านห้วยเหมือง) | 583,100 | 268,320 | - |  |  |
| 8 | อาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาขา จำนวน 2 แหง | 1,149,277 | 519,395 | - |  |  |
| 9 | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาขา จำนวน 2 แห่ง | 202,300 | 202,300 |  | - |  |
| 10 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง | 1,836,000 | 916,000 | - |  |  |
| รวม 10 โครงการ |  | 4,183,657 | 2,012,585 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ |  | 20,891,219 | 7,490,811 |  |  |  |

4.2 ผลการดำเนินโครงการบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2561  ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

| แผนงาน | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  | จำนวนโครงการที่มีดำเนินการเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผนพัฒนาสี่ปี | แผนเพิ่มเติม ฉ.1 | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. บริหารงานทั่วไป | 7 | 1 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | - | 0.00 | 6 | 33.33 |
| 2. เคหะและชุมชน | 6 | 4 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | - | 0.00 | 8 | 44.44 |
| รวม | 13 | 5 | 18 | 100.00 | 4 | 22.22 | - | 0.00 | 14 | 77.78 |

สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามบัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.08)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

| ยุทธศาสตร์ | รายละเอียดโครงการ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน | ที่ได้ปฏิบัติจริงประจำปี | ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน | ที่ได้เบิกจ่าย (ต.ค.60-มี.ค.61) |
| 1. บริหารงานทั่วไป | 8 | 4 | 2 | 84,500 | 42,400 |
| 2. เคหะและชุมชน | 10 | 3 | 2 | 1,823,000 | 23,000 |
| รวม | 18 | 7 | 4 | 1,907,500 | 65,400 |

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามบัญชีครุภัณฑ์(ผ.08)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ที่ | แผนงาน/โครงกร | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ตั้งไว้ | การเบิกจ่าย | เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 30 ตัว | 18,000 | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว | 40,000 | 40,000 |  | - | กองคลัง |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ใบ | 23,700 | - | - | - | กองคลัง |
| 4 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว | 2,800 | 2,400 |  | - | กองคลัง |
| รวม |  | 84,500 | 42,400 |  |  |  |
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน | 1,800,000 | - | - | - | กองช่าง |
| 2 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก จำนวน 4 ใบ | 18,000 | 18,000 |  | - | กองช่าง |
|  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 5,000 | 5,000 |  | - | กองช่าง |
| รวม |  | 1,823,000 | 23,000 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,907,500 | 65,400 |  |  |  |

14